## Entregáveis
Nome | Descrição | Data | Teste de aceitação
Project Charter | Documento inicial que define objetivos, stakeholders e finalidade do projeto | 2024-11-13 | Revisão e aprovação pelos principais stakeholders
Plano Gestão do Âmbito | Documentos com a estruturação do projeto | 2024-12-15 | Entregáveis, Requisitos, Product Breakdown Structure
Plano Gestão de Recursos Humanos | Guia para a gestão adequada de Profissionais | 2024-12-19 | Histograma de Recursos, Matriz RACI
Plano Gestão do Tempo | Guia para o controlo rigoroso do tempo | 2024-12-28 | Dependências, folgas, Gantt
Plano Gestão do Projeto | Guia abrangente para a execução e controlo do projeto | 2025-01-03 | Revisão pelos principais stakeholders
Plano de Risco | Identificação e gestão proativa dos riscos do projeto | 2025-09-28 | Revisão e validação pela equipa de gestão de riscos e stakeholders
Documentação de Testes | Instruções e critérios para testes de qualidade | 2025-10-08 | Testers executam casos de teste e fornecem feedback sobre a documentação
Implementação de Medidas de Segurança | Integração de mecanismos de segurança no sistema | 2025-10-15 | Testes de segurança para proteger dados sensíveis
Documentação Técnica | Detalhes técnicos essenciais para implementação e manutenção | 2025-11-04 | Desenvolvedores avaliam a utilidade e precisão da documentação técnica
Manuais de Manutenção | Guias para a manutenção contínua do sistema | 2025-11-04 | Administradores de sistema e a equipa de desenvolvimento testam as instruções de manutenção
Documentação de Segurança | Políticas e procedimentos para garantir a segurança do sistema | 2025-11-04 | A equipa de segurança e testes valida a eficácia das medidas de segurança