## CPM
# no WBS | Código | Descrição da Atividade | Precedências | Duração | EST | EFT | LST | LFT | Folga (LFT - EFT)
1.1 | A | Avaliar hipóteses​ | - | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1
1.2 | B | Analisar recomendações | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | Método do Caminho Crítico (CPM)
1.3 | C | Desenvolver o Project Charter​ | A , B | 15 | 8 | 22 | 8 | 22 | 0
2.1 | D | Definir o âmbito preliminar do projeto​ | C | 18 | 23 | 40 | 27 | 44 | 4
2.2 | E | Determinar equipa do projeto | C | 15 | 23 | 37 | 23 | 37 | 0
2.3 | F | Integrar equipa no projeto | E | 7 | 38 | 44 | 38 | 44 | 0 |  |  |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 23 | 18 | 40 | 41 | 7 | 47 | [9 empty] | 48 | 20 | 67 |  |  |  | 318 | 20 | 337 | 338 | 7 | 344
2.4 | G | Desenvolver plano do projeto | D, F | 15 | 45 | 59 | 45 | 59 | 0 |  |  |  |  | A | [5 empty] | D |  |  | H | [11 empty] | L | [5 empty] | N |  |  | S
3.1 | H | Validar os requisitos | D | 7 | 41 | 47 | 53 | 59 | 12 |  |  |  | 2 | 1 | 7 |  |  |  | 27 | 4 | 44 | 53 | 12 | 59 | [9 empty] | 298 | 250 | 317 |  |  |  | 318 | 0 | 337 | 338 | 0 | 344
3.2 | I | Desenhar o sistema | G, H | 20 | 60 | 79 | 60 | 79 | 0
3.3 | J | Pesquisar o hardware/software necessário | I | 7 | 80 | 86 | 80 | 86 | 0
3.4 | K | Preparar sistema de desenvolvimento | H, J | 10 | 87 | 96 | 87 | 96 | 0 | [6 empty] | 8 | 15 | 22 | [6 empty] | 45 | 15 | 59 | 60 | 20 | 79 | 80 | 7 | 86 | 87 | 10 | 96 | 97 | 221 | 317 |  |  |  | 323 | 5 | 327 | 345 | 20 | 364 | 365 | 1 | 365
3.5 | L | Realizar testes de aceitação | H | 20 | 48 | 67 | 298 | 317 | 250 |  | Início | [5 empty] | C | [8 empty] | G |  |  | I |  |  | J |  |  | K |  |  | M | [5 empty] | P |  |  | T |  |  | U |  | Fim
3.6 | M | Desenvolver plataforma | K | 221 | 97 | 317 | 97 | 317 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | 22 | [6 empty] | 45 | 0 | 59 | 60 | 0 | 79 | 80 | 0 | 86 | 87 | 0 | 96 | 97 | 0 | 317 |  |  |  | 340 | 17 | 344 | 345 | 0 | 364 | 365 | 0 | 365
3.7 | N | Testar a plataforma | L, M | 20 | 318 | 337 | 318 | 337 | 0
4.1 | O | Realizar reunião de retrospetiva do desenvolvimento | M | 5 | 318 | 322 | 335 | 339 | 17
4.2 | P | Atualizar estado do projeto | O | 5 | 323 | 327 | 340 | 344 | 17 |  |  |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 23 | 15 | 37 | 38 | 7 | 44 | [15 empty] | 318 | 5 | 322 | 323 | 5 | 327
4.3 | Q | Atualizar riscos do projeto | O | 5 | 323 | 327 | 340 | 344 | 17 |  |  |  |  | B | [5 empty] | E |  |  | F | [17 empty] | O |  |  | Q
4.4 | R | Atualizar plano gestão do projeto | O | 5 | 323 | 327 | 340 | 344 | 17 |  |  |  | 1 | 0 | 7 |  |  |  | 23 | 0 | 37 | 38 | 0 | 44 | [15 empty] | 335 | 17 | 339 | 340 | 17 | 344
5.1 | S | Realizar auditoria de requisitos | N | 7 | 338 | 344 | 338 | 344 | 0
5.2 | T | Consolidar documentação/manuais | S, P, Q, R | 20 | 345 | 364 | 345 | 364 | 0
5.4 | U | Arquivar documentação do projeto | T | 1 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0 | Legenda | [32 empty] | 323 | 5 | 327
[5 empty] | 365 |  |  |  |  | EST | Dur. | EFT | [31 empty] | R
Legenda | [10 empty] | Código | [31 empty] | 340 | 17 | 344
EST | Earliest Start time – Data de Início Mais Cedo | [8 empty] | LST | Folga | LFT
EFT | Earliest Finish Time – Data de Fim Mais Cedo | [8 empty] | Caminho Crítico : B - C - E - F - G - I - J - K - M - N - S - T - U ( 365 dias )
LST | Latest Start Time – Data de Início Mais Tarde
LFT | Latest Finish Time – Data de Fim Mais Tarde