## Gantt
Código | # | Atividade | Inicio | Duração | Término
A | 1 | Avaliar hipóteses​ | 2024-11-06 | 6 | 2024-11-11
B | 2 | Analisar recomendações | 2024-11-06 | 7 | 2024-11-12
C | 3 | Desenvolver o Project Charter​ | 2024-11-13 | 15 | 2024-11-27
D | 4 | Definir o âmbito preliminar do projeto​ | 2024-11-28 | 18 | 2024-12-15
E | 5 | Determinar equipa do projeto | 2024-11-28 | 15 | 2024-12-12
F | 6 | Integrar equipa no projeto | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-19
G | 7 | Desenvolver plano do projeto | 2024-12-20 | 15 | 2025-01-03
H | 8 | Validar os requisitos | 2024-12-16 | 7 | 2024-12-22
I | 9 | Desenhar o sistema | 2025-01-04 | 20 | 2025-01-23
J | 10 | Pesquisar o hardware/software necessário | 2025-01-24 | 7 | 2025-01-30
K | 11 | Preparar sistema de desenvolvimento | 2025-01-31 | 10 | 2025-02-09
L | 12 | Realizar testes de aceitação | 2024-12-23 | 20 | 2025-01-11
M | 13 | Desenvolver plataforma | 2025-02-10 | 221 | 2025-09-18
N | 14 | Testar a plataforma | 2025-09-19 | 20 | 2025-10-08
O | 15 | Realizar reunião de retrospetiva do desenvolvimento | 2025-09-19 | 5 | 2025-09-23
P | 16 | Atualizar estado do projeto | 2025-09-24 | 5 | 2025-09-28
Q | 17 | Atualizar riscos do projeto | 2025-09-24 | 5 | 2025-09-28
R | 18 | Atualizar plano gestão do projeto | 2025-09-24 | 5 | 2025-09-28
S | 19 | Realizar auditoria de requisitos | 2025-10-09 | 7 | 2025-10-15
T | 20 | Consolidar documentação/manuais | 2025-10-16 | 20 | 2025-11-04
U | 21 | Arquivar documentação do projeto | 2025-11-05 | 1 | 2025-11-05
Formulas:
Término = Tabela1[[#This Row],[Inicio]]+(Tabela1[[#This Row],[Duração]]-1)