## Riscos
ID | Nome | Categoria | Descrição | Fatores | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Tolerância | Plano de Mitigação | Entidade Responsável
1 | Falha de Integração de Sistemas | Técnico | Problemas na integração entre o novo sistema e os existentes | F1 - Incompatibilidade técnica F2 - Dados inconsistentes | Alta | Alta | Crítica | Nenhum | Implementar integração modular com testes rigorosos | Developer
2 | Indisponibilidade de Recursos | Organizacional | Recursos humanos insuficientes para o projeto | F3 - Falta de técnicos com habilitações F4 - Sobrecarga da equipa | Média | Alta | Alta | Alta | Recrutar profissionais adicionais e dar formação | RH, Project Manager
3 | Problemas de Comunicação | Organizacional/Cliente | Falhas na comunicação entre as equipas e a corporação de bombeiros | F5 - Informação desatualizada F6 - Canais e meios não eficientes | Alta | Alta | Alta | Média | Utilizar ferramentas de comunicação centralizada e reuniões com regularidade | Project Manager
4 | Alterações nos Requisitos | Externo/Cliente | Mudanças frequentes nos requisitos impactam o cronograma | F7 - Necessidades emergentes F8 - Falta de informação inicial adequada | Média | Média | Moderado | Média | Implementar um processo de gestão de mudanças | Project Manager
5 | Vulnerabilidades de Segurança | Técnico | Exposição de informação confidencial pode causar problemas de segurança | F9 - Falta de auditorias F10 - Configuração inadequada | Média | Alta | Alta | Baixa | Implementar boas práticas de segurança e auditorias com regularidade | Security Team
6 | Falhas de Hardware/Infraestrutura | Técnico | Falhas em servidores ou redes podem parar o sistema | F11 - Dependência de um único ponto F12 - Falta de backups | Baixa | Alta | Moderado | Média | Implementar redundância e monitorização contínua | Infrastructure Team
7 | Desempenho Insuficiente | Técnico | Sistema pode não corresponder aos requisitos do tempo real | F13 - Incorreta otimização de código F14 - Sobrecarga de tráfego | Alta | Alta | Crítica | Baixa | Realizar testes de carga e otimização de performance | Developer, Tester
8 | Formação de equipas | Organizacional/Cliente | Falta de formação adequada pode comprometer a utilização do sistema | F17 - Resistência à mudança F18 - Falta de horas de formação | Média | Alta | Alta | Média | Implementar plano de formação intensivo | Project Manager
9 | Expetativas Não Geridas | Organizacional/Cliente | Falhas no alinhamento de expetativas com as partes interessadas | F19 - Comunicação inadequada F20 - Objetivos mal definidos | Alta | Média | Alta | Média | Alinhar expetativas com stakeholders desde o início | Project Manager