## Custos
WBS Itens | Descrição | Recursos | Custo Unitário (€) | Horas Estimadas | Custo Total (€)
1. Inicialização |  |  |  |  | 8960
1.1 Avaliar hipóteses | Consultas iniciais | Gestores | 40 | 48 | 1920
1.2 Analisar recomendações | Discussões técnicas | Gestores | 40 | 56 | 2240
1.3 Desenvolver o Project Charter | Documentação | Gestores | 40 | 120 | 4800
2. Planeamento |  |  |  |  | 16760
2.1 Definir o âmbito do projeto | Reuniões com stakeholders | Gestores | 40 | 144 | 5760
2.2 Determinar equipa do projeto | Seleção de profissionais | Gestores | 40 | 120 | 4800
2.3 Integrar equipa no projeto | Onboarding | Recursos Humanos | 25 | 56 | 1400
2.4 Desenvolver plano do projeto | Estruturação do plano | Gestores | 40 | 120 | 4800
3. Execução |  |  |  |  | 74040
3.1 Validar os requisitos | Revisão dos requisitos | Analistas | 35 | 56 | 1960
3.2 Desenhar o sistema | Criação de wireframes | Designers | 35 | 160 | 5600
3.3 Pesquisar hardware/software | Avaliação de fornecedores | Equipa de TI | 40 | 56 | 2240
3.4 Preparar sistema de desenvolvimento | Configuração do ambiente | Equipa de TI | 40 | 80 | 3200
3.5 Realizar testes de aceitação | Testes manuais | Testers | 25 | 160 | 4000
3.6 Desenvolver plataforma | Codificação e implementação | Equipa de Desenvolvimento | 30 | 1768 | 53040
3.7 Testar a plataforma | Validação do sistema completo | Testers | 25 | 160 | 4000
4. Monitorização |  |  |  |  | 6400
4.1 Reunião de retrospectiva | Avaliação de progresso | Gestores | 40 | 40 | 1600
4.2 Atualizar estado do projeto | Relatórios | Gestores | 40 | 40 | 1600
4.3 Atualizar riscos do projeto | Análise de riscos | Gestores | 40 | 40 | 1600
4.4 Atualizar plano de gestão | Revisão de planos | Gestores | 40 | 40 | 1600
5. Finalização |  |  |  |  | 7560
5.1 Realizar auditoria de requisitos | Verificação de conformidade | Analistas | 35 | 56 | 1960
5.2 Consolidar documentação | Produção de manuais | Analistas | 35 | 160 | 5600
6. Arquivar documentação | Registo de documentos | Analistas | 35 | 8 | 200
7. Reservas (5%) | Contingência para imprevistos |  |  |  | 6080
Custo Total Estimado do Projeto |  |  |  |  | 120000